Dossiê Smart Office

Aluno: Beatriz

Disciplina: Gestão de Projetos

Data: 27/09/2025

Fase 1 – Análise de Riscos e RACI

1. Tabela de Riscos:

| Risco | Categoria | Mitigação | Probabilidade | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha de integração dos sensores com a rede | Técnicos | Testes de integração em laboratório; escolher sensores com SDKs bem documentados | Média | Alto |
| Latência/perda de pacotes na rede Wi-Fi | Técnicos | VLAN dedicada para IoT, QoS, testes de cobertura e repetidores | Média | Médio |
| Dados corruptos ou formatos inconsistentes | Técnicos | Definir esquema (JSON/CSV) e validar na ingestão; pipeline de ETL | Baixa | Médio |
| Atraso na entrega de hardware (fornecedor) | Operacional | Planejar buffer de prazo; múltiplos fornecedores; contrato com SLA | Média | Médio |
| Falta de adesão dos funcionários (resistência) | Humanos | Comunicação clara, demonstrações e piloto; feedback loop com RH | Média | Médio |
| Questões de privacidade / conformidade (dados pessoais) | Humanos | Anonimizar dados, revisar LGPD, definir DPO e políticas de retenção | Baixa | Alto |
| Consumo de energia inesperado pelos sensores | Operacional | Escolher sensores de baixo consumo; monitorar consumo; configurar sleep | Baixa | Médio |
| Manutenção física (danos/roubo dos sensores) | Operacional | Localização segura, travas, inventário e seguros | Baixa | Médio |
| Falha no algoritmo de detecção de ocupação (falsos positivos) | Técnicos | Validar com dados reais, calibrar thresholds, logs para retraining | Média | Médio |
| Excesso de dependência de um fornecedor único | Operacional | Estratégia multi-vendor, cláusulas contratuais | Média | Alto |

2. Matriz RACI:

| Atividade / Stakeholder | Diretoria TI | Facilities | RH | Diretoria Financeira | Funcionários | Gerente Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seleção de Fornecedores | C | R | C | A | I | R |
| Instalação Física | C | R | I | I | I | A |
| Desenvolvimento do Dashboard | R | I | C | C | I | A |
| Comunicação com Funcionários | C | I | R | I | I | A |
| Configuração Rede & Segurança | A | C | I | I | I | R |
| Execução do Piloto | A | R | C | I | C | R |

Fase 2 – Plano de Comunicação

| O Quê | Para Quem | Quando | Como | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório Semanal de Status | Diretoria Financeira, Diretoria TI | Semanal (toda sexta) | E-mail + PDF anexado | Gerente de Projeto |
| Alerta de Manutenção | Facilities, Diretoria TI | Quando for detectado erro/queda | Slack / E-mail | Facilities |
| Newsletter do Projeto | Funcionários | Mensal | Intranet + E-mail | RH / Gerente Projeto |
| Convite para Piloto / Treinamento | Equipe piloto, Usuários afetados | 2 semanas antes do piloto | E-mail + Reunião presencial | RH |
| Relatório de ROI (Preliminar) | Diretoria Financeira | Ao término do piloto (2 semanas) | Apresentação (PPT) | Gerente Projeto / Financeiro |

Fase 4 – Relatórios Automatizados

1. Relatório de Status:

Durante o período de 15/09/2025 a 21/09/2025, os sensores do Smart Office registraram temperaturas médias estáveis, variando entre 21,9°C e 22,5°C. A luminosidade média das salas ficou entre 412 e 418 lux. O pico de ocupação ocorreu nos escritórios, atingindo até 29 pessoas simultaneamente. Esses dados indicam eficiência no uso de energia e andamento positivo nos testes do projeto.

2. Ata de Reunião:

Ata de Reunião – Projeto Smart Office
Data: 21/09/2025
Participantes: Equipe do projeto Smart Office

Assuntos discutidos:
1. Resultados dos sensores simulados: Temperatura média estável, luminosidade adequada e pico de ocupação registrado nos escritórios.
2. Observações: picos inesperados de ocupação em determinados dias.
3. Decisões tomadas:
- Investigar o script de simulação do sensor de ocupação (responsável: Beatriz)
- Preparar apresentação dos resultados iniciais para o RH (responsável: Beatriz)